## Operações de Crédito
FINISA nº 0630062-95/2024 – Investimento em Infraestrutura Urbana - Fonte 1257
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PROJETOS/AÇÕES DE INVESTIMENTO | VALORES APROVADOS | PAGO | SALDO | % DE EXECUÇÃO
| Outros tipos de investimentos | 83359349.24 | 82021657.25 | 1337691.99
03.010.15.451.0014.1.002.4.4.90.61 | Pagamento de desapropriação de áreas | 83359349.24 | 82021657.25 | 1337691.99 | 98.4%
| Contrapartida em contratos e convênios de repasse com a CAIXA | 11462740.28 | 5285380.91 | 6177359.37
08.010.10.302.0012.1.036.4.4.90.51 | Contrato de Repasse nº 853339/17 – Ampliação e/ou reforma do Hospital Municipal | 3381511.84 | 907039.25 | 2474472.59 | 26.82%
12.020.23.695.0006.1.126.4.4.90.51 | Contrato de Repasse nº 909073/20 – Construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer | 8081228.44 | 4378341.66 | 3702886.78 | 54.18%
| Creches, escolas, bibliotecas, centros de pesquisa | 21880282.81 | 12520282.81 | 0
09.020.12.365.0016.5.031.4.4.90.51 | CMEI Marcia do Rocio B. Socreppa (Bom Jardim) – Construção com 15 salas | 3137008.45 | 3137008.45 | 0 | 100%
09.020.12.365.0016.5.031.4.4.90.51 | CMEI Ângelo Viegas – Demolição e Construção com 13 salas | 300000 | 300000 | 0 | 100%
09.020.12.365.0016.5.031.4.4.90.61 | Aquisição de imóveis para Construção de Centros Municipais de Educação Infantil | 9083274.36 | 9083274.36 | 0 | 100%
09.030.12.361.0017.5.033.4.4.90.51 | Construção de escola de ensino fundamental (Floriano) | 9360000 | 0 | 9360000 | 0%
| Espaços esportivos, lazer, culturais | 7616725.51 | 6438907.02 | 1177818.49
15.020.27.812.0013.1.009.4.4.90.51 | Implantação do Centro de Vôlei de Praia | 799077.29 | 799077.29 | 0 | 100%
| Implantação de novos espaços esportivos | 216118.94 | 0 | 216118.94 | 0%
15.020.27.812.0013.1.016.4.4.90.51 | Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Dr. Luiz Moreira de Carvalho (Vila Operária) | 2289445.08 | 1688112.95 | 601332.13 | 73.73%
| Aditivo Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Três Lagoas | 2303819.15 | 2303819.15 | 0 | 100%
| Aditivo Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Floriano | 151871.71 | 151871.71 | 0 | 100%
| Aditivo/Reajuste Reforma e Ampliação Centro Esportivo Mandacaru | 1856393.34 | 1496025.92 | 360367.42 | 80.59%
| Habitação de Interesse Social | 10000 | 0 | 10000
07.020.16.482.0009.1.021.4.4.90.51 | Construção do Condomínio da Pessoa com Deficiência – PCD | 10000 | 0 | 10000 | 0%
| Investimentos em segurança pública | 494396.41 | 494396.41 | 0
26.010.06.122.0021.2.176.4.4.90.52 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | 8959.54 | 8959.54 | 0 | 100%
26.010.06.181.0021.2.125.4.4.90.52 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | 480851.08 | 10923.96 | 0 | 100%
| Aquisição de pistolas |  | 131529.14 |  | 100%
| Aquisição de veículo |  | 294140
| Aquisição de mesas |  | 2276
| Aquisição de cadeiras |  | 4950
| Aquisição de 12 armários em aço com 8 portas |  | 10200
| Aquisição de armários |  | 1391.98
| Aquisição de microcompuradores |  | 25440
26.010.06.183.0021.2.174.4.4.90.52 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | 4585.79 | 4585.79 | 0 | 100%
| Pavimentação, calçamento, recapeamento, reperfilamento e afins (exceto rodovias) | 15976419.81 | 12167533.15 | 3808886.66
19.010.15.452.0010.2.126.4.4.90.39 | Recapeamento asfáltico | 2458567.77 | 2010070.66 | 448497.11 | 81.76%
20.010.15.451.0014.1.006.4.4.90.39 | Execução de Calçadas e Alambrados em vias públicas | 491247.58 | 391247.58 | 100000 | 79.64%
20.010.15.451.0014.1.014.4.4.90.51 | Drenagem e pavimentação na Rua Gertrude | 1945268.93 | 1345268.93 | 600000 | 69.16%
Drenagem e pavimentação na Rua Íris
Pavimentação asfáltica e adequação de redes pluviais na rua Fernão Dias, Azulão, Tókio/Herval e Ametista
Pavimentação e drenagem no Distrito de Iguatemi
20.010.15.451.0014.1.014.4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis (Av. João Pereira) | 11021335.53 | 8420945.98 | 2600389.55 | 76.41%
20.010.15.451.0014.1.020.4.4.90.51 | Implantação da Ciclovia Tuiuti | 10000 | 0 | 10000 | 0%
20.010.17.512.0014.1.013.4.4.90.51 | Drenagem na Rua Mandaguari | 50000 | 0 | 50000 | 0%
| Praças, espaços e prédios públicos, parquinhos, jardins, monumentos, cemitérios | 42742434.39 | 18008901.44 | 24733532.95
12.020.23.695.0006.1.048.4.4.90.51 | Reforma do Deck do Parque do Japão | 10000 | 0 | 10000 | 0%
12.020.23.695.0006.1.126.4.4.90.51 | Construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer | 32200411.59 | 15958497.71 | 16241913.88 | 49.56%
13.010.08.306.0022.1.108.4.4.90.51 | Construção do Restaurante Popular e Cozinha Central | 667077.09 | 667077.09 | 0 | 100%
13.020.08.243.0019.5.079.4.4.90.51 | Construção para rede de proteção social especial para crianças e adolescentes | 100000 | 0 | 100000 | 0%
20.010.04.122.0002.1.005.4.4.90.51 | Melhorias em prédios públicos – Adequação de Rampas e Escadas do Paço Municipal | 1100000 | 0 | 1100000 | 0%
20.010.15.451.0014.1.112.4.4.90.51 | Implantação do Eixo Monumental | 8664945.71 | 1383326.64 | 7281619.07 | 15.96%
| Unidades de Saúde, Hospitais, Laboratórios | 16457651.55 | 4749923.08 | 11707728.47
08.010.10.301.0012.1.025.4.4.90.51 | Ampliação e Reforma UBS Vila Operária | 1089076.78 | 1089076.78 | 0 | 100%
08.010.10.301.0012.1.026.4.4.90.51 | Construção UBS Andréa | 2221897.91 | 2221897.91 | 0 | 100%
08.010.10.301.0012.1.026.4.4.90.51 | Construção da UBS São Clemente | 367376.14 | 0 | 367376.14 | 0%
08.010.10.302.0012.1.017.4.4.90.51 | CAPS AD III | 603892.69 | 0 | 603892.69 | 0%
08.010.10.302.0012.1.027.4.4.90.51 | Reforma da UPA Zona Norte | 8513044.96 | 168321 | 8344723.96 | 1.977%
08.010.10.302.0012.1.036.4.4.90.51 | Ampliação e/ou reforma do Hospital Municipal | 3662363.07 | 1270627.39 | 2391735.68 | 34.69%
VALORES TOTAIS |  | 200000000 | 141686982.07 | 48953017.93
Contrato de Financiamento FINISA nº 0612.664-90/2023 – Despesas de Capital Fonte 41197
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PROJETOS/AÇÕES DE INVESTIMENTO | VALORES APROVADOS | PAGO | SALDO | % DE EXECUÇÃO
| Outros tipos de investimentos | 38785053.07 | 16623316.7 | 22161736.37
03.010.15.451.0014.1.002.4.4.90.61 | Pagamento de desapropriação de áreas | 38785053.07 | 16623316.7 | 22161736.37 | 42.86%
| Contrapartida em contratos e convênios de repasse com a CAIXA | 330979.73 | 0 | 330979.73
15.010.27.812.0013.1.016.4.4.90.51 | Contrato de Repasse nº 941449/23 - Reforma de Salão em alvenaria na Vila Olímpica | 330979.73 | 0 | 330979.73 | 0%
| Eficiência energética, iluminação em LED, equupamentos para geração de energia fotovoltaica e eólica | 28287581.98 | 6636904.61 | 21650677.37
19.010.15.451.0014.1.127.4.4.90.51 | Implantação de Usina fotovoltaica | 28287581.98 | 6636904.61 | 21650677.37 | 23.46%
| Unidades de Saúde, Hospitais, Laboratórios | 1000 | 0 | 1000
08.010.10.302.0012.1.017.4.4.90.51 | Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade | 1000 | 0 | 1000 | 0%
| Praças, espaços e prédios públicos, parquinhos, jardins, monumentos, cemitérios | 301000 | 0 | 301000
13.020.08.244.0022.1.091.4.4.90.51 | Ampliação e/ou reforma dos Centros Comunitários de Múltiplo Uso | 301000 | 0 | 301000 | 0%
| Espaços esportivos, lazer, culturais | 9020.27 | 0 | 9020.27
15.010.27.812.0013.1.016.4.4.90.51 | Melhorias em espaços esportivos e de lazer | 9020.27 | 0 | 9020.27 | 0%
| Pavimentação, calçamento, recapeamento, reperfilamento e afins (exceto rodovias) | 12285364.95 | 11863071.38 | 422293.57
19.010.15.452.0010.2.126.4.4.90.39 | Manutenção da pavimentação asfáltica e galerias pluviais (Recapeamento) | 12284364.95 | 11863071.38 | 421293.57 | 96.57%
20.010.15.451.0014.1.014.4.4.90.51 | Execução de pavimentação asfáltica | 1000 | 0 | 1000 | 0%
VALORES TOTAIS |  | 80000000 | 35123292.69 | 44876707.31